## 팀원 A - 로그인 회원 알림
필드 | 기능명 | 페이지경로 | 주요 구현 내용 | 비고 | 우선순위 | 상태 | 협업 사항
인증/회원 | 일반 로그인 | /login | 이메일, 비밀번호 입력 및 검증, 토큰 발급 | 유효성 검사 필수 | 높음 | 예정 | -
인증/회원 | 회원가입 | /register | 이메일, 비밀번호, 닉네임 입력, 약관 동의 처리 | 입력값 유효성 검사, 중복 확인 | 높음 | 예정 | 팀원 C와 유저 데이터 구조 사전 조율
인증/회원 | 소셜 로그인 | /login | 구글, 카카오, 깃허브 등 소셜 계정 연동 | OAuth 2.0 기반 구현 | 중간 | 예정 | 백엔드 API 연동
회원관리 | 프로필 설정 | /profile/setup | 회원가입 후 프로필 기본정보 설정 | 닉네임, 자기소개, 프로필 사진 | 높음 | 예정 | 팀원 C의 프로필 수정과 일관성 유지
알림 | 알림 목록 조회 | /notifications | 좋아요, 댓글, 팔로우, 공지사항 알림 리스트 표시 | 시간순 정렬, 페이지네이션 | 높음 | 예정 | 팀원 B, C 이벤트 발생 시 API 연동
알림 | 알림 읽음 처리 | /notifications | 개별 알림 읽음/읽지 않음 상태 토글 | 실시간 반영 필요 | 중간 | 예정 | 푸시 알림 연동 고려
알림 | 알림 삭제 | /notifications | 선택 알림 또는 일괄 삭제 기능 | soft delete 권장 | 낮음 | 예정 | -

## 팀원 B - 피드 댓글 채팅
필드 | 기능명 | 페이지경로 | 주요 구현 내용 | 비고 | 우선순위 | 상태 | 협업 사항
피드 | 피드 목록 조회 | /feed | 무드 기반 게시글 목록 조회, 썸네일 표시 | 무한스크롤 또는 페이지네이션 | 높음 | 예정 | 팀원 C 게시글 데이터 구조 공유 필요
피드 | 피드 필터링 | /feed | 선택된 무드별 게시글 필터링 | 좋아요 수, 댓글 수, 해시태그 표시 | 높음 | 예정 | 팀원 D 블라인드 상태값(status) 반영
게시글 | 게시글 상세 조회 | /post/:id | 전체 내용, 좋아요, 댓글, 작성자 정보 표시 | 댓글 모달 포함 | 높음 | 예정 | 팀원 C와 UI 공동 작업
게시글 | 좋아요 기능 | /post/:id | 게시글 좋아요/취소 및 좋아요 수 업데이트 | 실시간 반영 필요 | 높음 | 예정 | 팀원 A 좋아요 알림 API 연동
게시글 | 북마크 기능 | /post/:id | 게시글 북마크/취소, 북마크 목록 저장 | 마이페이지 저장 목록과 연동 | 중간 | 예정 | 팀원 C와 협업
댓글 | 댓글 조회 | /post/:id | 댓글 및 대댓글 목록 조회, 중첩 표시 | 시간순 또는 인기순 정렬 | 높음 | 예정 | 실시간 반영 필요
댓글 | 댓글 작성 | 댓글 모달 | 댓글 및 대댓글 작성 기능 | 입력값 검증 필수 | 높음 | 예정 | 팀원 A 댓글 알림 API 연동
댓글 | 댓글 수정/삭제 | 댓글 모달 | 본인 댓글만 수정/삭제 가능 | soft delete 권장 | 중간 | 예정 | 권한 검증 필요
댓글 | 댓글 실시간 반영 | 댓글 모달 | WebSocket 기반 실시간 댓글 업데이트 | 모달 내에서 즉시 반영 | 높음 | 예정 | WebSocket 서버 구성 필요
채팅 | 채팅방 목록 | /chat | 현재 활성 채팅방 목록 표시 | 최신 메시지 미리보기 포함 | 높음 | 예정 | 팀원 C와 UI 협업
채팅 | 채팅방 조회 | /chat/:roomId | 채팅방 내 메시지 히스토리 조회 | 페이지네이션으로 이전 메시지 로드 | 높음 | 예정 | 팀원 C UI 지원
채팅 | 메시지 송수신 | /chat/:roomId | WebSocket + STOMP 기반 실시간 메시지 송수신 | 메시지 타입별 처리 (텍스트, 이미지 등) | 높음 | 예정 | 메시지 암호화 고려
채팅 | 채팅방 생성 | /chat | 1:1 또는 그룹 채팅방 생성 | 사용자 선택 및 초대 기능 | 높음 | 예정 | 팀원 A 팔로우 정보 활용 가능
채팅 | 메시지 읽음 상태 | /chat/:roomId | 메시지별 읽음/안 읽음 표시 | 실시간 동기화 필요 | 중간 | 예정 | -

## 팀원 C - 메인 게시글 탐색
필드 | 기능명 | 페이지경로 | 주요 구현 내용 | 비고 | 우선순위 | 상태 | 협업 사항
메인 | 서비스 소개 화면 | / | 서비스 소개, 시작 버튼, 로그인 유도 | 랜딩 페이지 역할 | 높음 | 예정 | -
무드 선택 | 감정별 무드 카드 UI | /mood | 6가지 무드 카드 제작 및 선택 기능 | 인터랙티브 디자인 | 높음 | 예정 | 팀원 B와 데이터 형식 일치
무드 선택 | 무드 선택 값 전달 | /mood → /feed | 선택한 무드를 피드 페이지로 전달 | 상태 관리(Context/Redux) | 높음 | 예정 | 팀원 B 피드 필터링과 연동
게시글 | 게시글 작성 에디터 | /post/create | 제목, 내용, 이미지 업로드 에디터 | Rich text editor 사용 권장 | 높음 | 예정 | 팀원 D 콘텐츠 모니터링과 연동
게시글 | 이미지 업로드 | /post/create | 이미지 업로드 및 미리보기 기능 | 파일 크기/형식 검증 | 높음 | 예정 | S3 또는 CDN 연동 필요
게시글 | 무드 및 해시태그 설정 | /post/create | 게시글 무드 선택 및 해시태그 입력 | 자동완성 기능 고려 | 높음 | 예정 | 팀원 D 해시태그 관리와 연동
게시글 | 임시저장 기능 | /post/create | 작성 중인 게시글 임시저장 | 로컬스토리지 또는 DB 저장 | 중간 | 예정 | -
게시글 | 게시글 발행 | /post/create | 작성 완료된 게시글 발행 | 발행 시간 기록 | 높음 | 예정 | 팀원 B 피드에 즉시 반영
탐색 | 검색 기능 | /explore | 키워드 기반 통합 검색 (유저, 해시태그, 키워드) | 자동완성, 인기검색어 | 높음 | 예정 | 팀원 D와 검색 데이터 구조 조율
탐색 | 해시태그 검색 | /explore | 특정 해시태그 관련 게시글 조회 | 태그별 통계 표시 | 중간 | 예정 | 팀원 D 통계 시각화와 연동
탐색 | 인기 태그 조회 | /explore | 현재 인기있는 태그 목록 표시 | 트렌딩 섹션 | 중간 | 예정 | 팀원 D 통계 데이터 활용
탐색 | 탐색 화면 UI | /explore | 게시글, 해시태그, 유저 탭 구성 | 반응형 디자인 필수 | 높음 | 예정 | 팀원 B 피드 컴포넌트 재사용
프로필 | 마이 프로필 조회 | /profile/:userId | 프로필 정보, 내 게시글 모아보기 | 편집 버튼 포함 | 높음 | 예정 | 팀원 A 프로필 설정과 일관성 유지
프로필 | 프로필 수정 | /profile/:userId/edit | 닉네임, 자기소개, 프로필 사진 수정 | 저장 전 미리보기 기능 | 높음 | 예정 | 팀원 A와 데이터 구조 조율
프로필 | 내 게시글 조회 | /profile/:userId | 개인 게시글 목록 및 무드별 필터링 | 타임라인 방식 표시 | 높음 | 예정 | 팀원 B 게시글 조회와 일치
프로필 | 무드 통계 시각화 | /profile/:userId | 월별, 무드별 통계 차트 표시 | Recharts 또는 Chart.js | 중간 | 예정 | 팀원 D와 라이브러리 통일
프로필 | 팔로우/언팔로우 | /profile/:userId | 유저 팔로우 및 팔로잉 관리 | 팔로우 목록 조회 | 높음 | 예정 | 팀원 A 팔로우 알림 API 연동
UI/UX | 댓글 UI 지원 | 댓글 모달 | 팀원 B의 댓글/대댓글 UI 및 화면 구성 지원 | 컴포넌트 공유 | 높음 | 예정 | 팀원 B와 협업
UI/UX | 채팅 UI 지원 | /chat | 팀원 B의 기본 채팅 화면 구성 및 UI 지원 | 반응형 디자인 필수 | 높음 | 예정 | 팀원 B와 협업

## 팀원 D - 관리자 운영
필드 | 기능명 | 페이지경로 | 주요 구현 내용 | 비고 | 우선순위 | 상태 | 협업 사항
관리자 | 대시보드 | /admin/dashboard | 주요 지표 (DAU, MAU, 신규가입자) 및 추이 표시 | 실시간 업데이트 | 높음 | 예정 | -
회원관리 | 회원 검색 | /admin/users | 이메일, 닉네임, ID로 회원 검색 | 고급 필터링 옵션 | 높음 | 예정 | -
회원관리 | 회원 상태 관리 | /admin/users | 일반/정지/관리자 상태 변경 | 즉시 적용 필요 | 높음 | 예정 | 팀원 A와 권한 API 규격 정의
회원관리 | 회원 권한 변경 | /admin/users | 일반 유저를 관리자로 승격/강등 | 권한 기록 남기기 | 중간 | 예정 | 팀원 A와 API 규격 조율
콘텐츠관리 | 게시글 모니터링 | /admin/content | 모든 게시글 목록 조회 및 모니터링 | 신고 상태 표시 | 높음 | 예정 | 팀원 B, C와 게시글 데이터 구조 공유
콘텐츠관리 | 댓글 모니터링 | /admin/content | 모든 댓글 조회 및 부적절한 내용 검토 | 필터링 기능 | 중간 | 예정 | 팀원 B와 댓글 데이터 구조 공유
콘텐츠관리 | 이미지 모니터링 | /admin/content | 업로드된 이미지 검수 및 문제 이미지 관리 | 썸네일 미리보기 | 중간 | 예정 | 팀원 C와 이미지 저장소 정보 공유
콘텐츠관리 | 콘텐츠 숨김 | /admin/content | 부적절한 콘텐츠 숨김 처리 | 복구 가능성 유지 | 높음 | 예정 | 팀원 B 피드 조회에 반영 필요
콘텐츠관리 | 콘텐츠 삭제 | /admin/content | 규정 위반 콘텐츠 영구 삭제 | 삭제 이유 기록 | 높음 | 예정 | -
콘텐츠관리 | 콘텐츠 복구 | /admin/content | 실수로 삭제된 콘텐츠 복구 | 휴지통 기능 | 낮음 | 예정 | -
신고관리 | 신고 내역 검토 | /admin/reports | 사용자 신고 목록 및 상세 내용 검토 | 신고 이유별 분류 | 높음 | 예정 | 팀원 A, B, C와 신고 데이터 공유
신고관리 | 신고 처리 | /admin/reports | 신고 승인/기각 처리 | 처리 결과 통보 | 높음 | 예정 | -
신고관리 | 제재 처리 | /admin/reports | 경고→일시정지→영구정지 프로세스 | 제재 기록 유지 | 높음 | 예정 | 팀원 A와 제재 상태값 규격 조율
통계 | DAU 통계 | /admin/statistics | 일일 활성 사용자 수 시각화 | 추이 분석 차트 | 높음 | 예정 | 차트 라이브러리 통일 필요
통계 | MAU 통계 | /admin/statistics | 월간 활성 사용자 수 시각화 | 성장률 표시 | 높음 | 예정 | 팀원 C와 라이브러리 통일
통계 | 트래픽 통계 | /admin/statistics | 시간대별, 페이지별 트래픽 분석 | 히트맵 또는 라인 차트 | 중간 | 예정 | -
통계 | 신고 처리율 통계 | /admin/statistics/detail | 신고 접수→처리 시간 및 처리율 시각화 | 개선 추이 표시 | 중간 | 예정 | -
통계 | 무드 분포 통계 | /admin/statistics | 무드별 게시글 수 및 사용자 통계 | 파이 차트 또는 바 차트 | 낮음 | 예정 | 팀원 C와 협업